## INDIRETOS NÃO REMUNERADOS
HORMIGON - Cálculo de indiretos não remunerados
| ITEM | DESCRIÇÃO | RASTREABILIDADE | VALOR
| A | PREÇO DE VENDA (P0) | CONTRATO | 100000000
| B | BDI |  | 28%
| C | CUSTO DIRETO | C = (A / (1+B)) | 78125000
| D | INDIRETOS ASSOCIADOS AO TEMPO |  | 12%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESPESAS COM LICITAÇÕES
ENC. FINANCEIROS/SEGUROS/CAUÇÕES
Outros
| E | INDIRETOS CONTRATADOS | C x D | 9375000
| F | PRAZO DA OBRA (dias) |  | 1440
| G | INDIRETOS DIÁRIOS | E / F | 6510.4167
| H | FATURAMENTO REALIZADO |  | 100000
| I | CUSTO DIRETO (REALIZADO) | I = (H / (1+B)) | 78125
| J | INDIRETOS REMUNERADOS | I x D | 9375
| K | EXTENSÃO DE PRAZO |  | 720
| L | PRAZO TOTAL DA OBRA | F + K | 2160
| M | INDIRETOS INCORRIDOS | G x L | 14062500
| N | IND. CONTRATADOS NÃO REMUNERADOS | E - J | 9365625
| O | IND. EXTENSÃO | G x K | 4687500
| P | TOTAL IND. NÃO REMUNERADOS | N + O | 14053125
Desenvolvido por: Hormigon Engenharia e Consultoria Técnica
www.hormigon.com.br
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License.